## Лист1
| Проект: | shop.ru
| Менеджер: | Иван Иванов
| Дата начала проект | 2013-04-16 |  | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
№ п/п | Этап проекта | Время разработки (рабочих дней) | Фактическое время разработки (рабочих дней) | time axis 2013-04-16 to 2013-06-27
1. | Проектирование | 14 | 18
1.1. | Фиксация структуры страниц сайта (в виде wireframe - схематичного изображения страниц) | 2 | 2 | bar: 2013-04-16 to 2013-04-17
1.2. | Проектирование каталога продукции (Bioshop) | 2 | 3 | bar: 2013-04-18 to 2013-04-19; 2013-04-25
1.3. | Проектирование сервиса "Блоги" | 1 | 2 | bar: 2013-04-22 to 2013-04-23
1.4. | Проектирование основных программ питания | 1 | 1 | bar: 2013-04-24; 2013-05-08
1.5. | Проектирование раздела "Мероприятия" | 1 | 1 | bar: 2013-04-23
1.6. | Проектирование сервиса покупки без регистрации | 1 | 1 | bar: 2013-04-25
1.7. | Проектирование программы You City | 1 | 1 | bar: 2013-04-26; 2013-06-13
1.8. | Доработка программ питания, Bioshop | 0 | 2 | bar: 2013-05-06 to 2013-05-07
1.9. | Изменение работы сервиса "войти/регистрация" | 0 | 1 | bar: 2013-05-08
1.10. | Изменение представления информации в личном кабинете | 0 | 1 | bar: 2013-05-13
1.11. | Добавление программы | 0 | 1 | bar: 2013-05-14
1.12. | Добавление программы | 0 | 1 | bar: 2013-05-16
1.10. | Изменение главной страницы (добавление ролика) | 0 | 1 | bar: 2013-05-16
1.9. | Техническое задание | 3 | 0 | bar: 2013-04-25 to 2013-04-26; 2013-04-29; 2013-05-20 to 2013-05-22
1.10. | Согласование с Заказчиком | 2 | 0 | bar: 2013-04-30; 2013-05-07 to 2013-05-08; 2013-05-15
2. | Дизайн | 10 | 0
2.1. | Главная страница (изменения по главной - двухуровневое меню, виджеты соц. сетей, анонс мероприятий)+ доработка ролика | 1 | 0 | bar: 2013-05-13; 2013-05-27; 2013-05-30; 2013-06-05
2.2. | Bioshop каталог | 1 | 0 | bar: 2013-05-14; 2013-05-17; 2013-05-30; 2013-06-06; 2013-06-18
2.3. | Bioshop карточка товара | 1 | 0 | bar: 2013-05-15; 2013-05-21; 2013-05-31; 2013-06-06; 2013-06-18
2.4. | Страница City | 0 | 0 | bar: 2013-05-15; 2013-05-20; 2013-05-31
2.5. | Карточка товара City | 0 | 0 | bar: 2013-05-15; 2013-05-20
2.6. | Страница Junior | 0 | 0 | bar: 2013-05-15; 2013-05-23
2.7. | Карточка товара Junior | 0 | 0 | bar: 2013-05-15; 2013-05-23
2.8. | Разводящая страница по блогам | 1 | 0 | bar: 2013-05-16; 2013-06-07; 2013-06-18
2.9. | Внутренняя страница блога | 1 | 0 | bar: 2013-05-17
2.10. | Страница покупки без регистрации | 1 | 0 | bar: 2013-05-20; 2013-05-23
2.11. | Разводящая страница по мероприятиям | 1 | 0 | bar: 2013-05-21
2.12. | Внутренняя страница мероприятия | 1 | 0 | bar: 2013-05-21
2.9. | Согласование дизайна Заказчиком | 2 | 0 | bar: 2013-05-22 to 2013-05-23; 2013-05-27 to 2013-05-29; 2013-06-10 to 2013-06-14
3. | Верстка | 7 | 0
3.1. | Главная страница (изменения по главной - двухуровневое меню, виджеты соц. сетей, анонс мероприятий) | 1 | 0 | bar: 2013-05-24
3.2. | Bioshop каталог | 1 | 0 | bar: 2013-05-27
3.3. | Bioshop карточка товара | 0 | 0 | bar: 2013-05-27
3.4. | Разводящая страница по блогам | 1 | 0 | bar: 2013-05-28
3.5. | Внутренняя страница блога | 0 | 0 | bar: 2013-05-28
3.6. | Страница покупки без регистрации | 1 | 0 | bar: 2013-05-29
3.7. | Разводящая страница по мероприятиям | 1 | 0 | bar: 2013-05-30
3.8. | Внутренняя страница мероприятия | 0 | 0 | bar: 2013-05-30
3.10. | Добавление форм (покупка без регистрации) | 1 | 0 | bar: 2013-05-31
3.11. | Верстка почтового шаблона (для процедуры покупки без регистрации) | 0 | 0 | bar: 2013-05-31
3.12. | Добавление элементов каталога (для Bioshop 25 шт) | 1 | 0 | bar: 2013-06-03
4 | Программирование | 11 | 0
4.1. | Фильтр каталога по различным параметрам | 2 | 0 | bar: 2013-06-04 to 2013-06-05
4.2. | Каталог Bioshop (Дополнительно: изменение системы ссылок на страницах, где используется технология ajax – изменение адреса страницы вбраузере без перезагрузки самой страницы) | 2 | 0 | bar: 2013-06-06 to 2013-06-08
4.3. | Адаптация сайта под cms 1С-Битрикс. Управляемые инфоблоки: Программы питания, слайдер на главной странице, Новости, Инструкции, Блоги, Звездные отзывы, Пресса, Классы&events, позиции каталога Bioshop. | 1 | 0 | bar: 2013-06-10
4.4. | Интеграция верстки | 2 | 0 | bar: 2013-06-11 to 2013-06-12
4.5. | Сервис "Блоги" | 2 | 0 | bar: 2013-06-13 to 2013-06-14
4.6. | Интеграция с соц. сетями (fb, vk, twitter, одноклассники,instagram) Комментирование товаров интернет-магазина через социальные сети. | 2 | 0 | bar: 2013-06-17 to 2013-06-18
5 | Итоговое согласование работ | 2 | 0 | bar: 2013-06-19 to 2013-06-20
| Общий срок разработки, с учётом выдерживания Заказчиком сроков согласования промежуточных этапов работ | 44 | 18
| Дата окончание работ | 2013-06-20 | 40.91%
| Праздничные дни 2013 | 2013-05-01
2013-05-02
2013-05-03
2013-05-09
2013-05-10
2013-06-12
2013-11-04